## Procedures
FICHE DE PLANIFICATION — SUIVI & ÉVALUATION DES PROCÉDURES
Code : ENR/OPE/010 |  | Version : 02 |  | Date : 15/10/2026
Instructions : Base : reference_documents/Fiche de Planification_Suivi_Evaluation_PROCEDURES-1.xlsx (feuille « Plan de mise en oeuvre »). Une ligne = une activité. Colonnes Coût (nombre), Poids (0-1), Échéance AAAA-MM-JJ.
N° | Activité / Sous-activité | Responsable | Acteurs internes impliqués | Acteurs externes impliqués | Échéance (AAAA-MM-JJ) | Coût prévisionnel | Extrants / Livrables | Poids | Indicateur | Statut | Observations
1 | Cadrage et dimensionnement de la mission d'accompagnement | SM | CEO | Direction organisme client | 2026-06-15 | 150000 | Proposition de contrat | 0.05 | Contrat signé en < 5 séances | Planifié | Présence top management requise
2 | Conception et rédaction des procédures et outils d'exécution | Consultants associés | Direction pharmacie | Organisme client | 2026-08-30 | 850000 | Procédures + outils validés | 0.65 | Taux d'élaboration docs SM = 100 % | En cours | Vérifier conformité textes normatifs